附件2

**2024年省级福利彩票公益金项目绩效自评表**

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 返还市县福利彩票公益金项目 |
| 主管部门及代码 | 睢县民政局 | 实施单位 | 睢县民政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0% |
| 其中：当年财政拨款 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《河南省彩票公益金使用管理办法》（豫财综〔2022〕23号）规定，收到返还市县福彩公益金用于支持社会福利和社会公益事业，促进社会福利和社会公益事业发展。 | 下达我县返还市县福利彩票公益金222.2万元。经自评，用于老年人福利类项目 222.2万元， 占全部资金的100%，其中174万元特殊困难老年人家庭适老化改造项目、29万元用于老年助餐服务不住项目、19.2万元用于睢县城市社区移交小区养老用房设施设备购置和白庙乡敬老院房屋修缮项目。返还市县福彩公益金项目提高了本地社会福利和社会公益的发展水平，达到预期效果。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持养老服务资金额 | ≤222.2万元 | 0万元 | 项目已完成，但未达到验收条件，暂未支付。待验收后，及时拨付。 |
| 质量指标 | 用于养老服务方面占比 | ≥90% | 100% |  |
| 项目验收合格率 | 100% | 0% | 项目已完成，但未达到验收条件，暂未验收。 |
| 资助项目政策符合率 | 100% | 100% |  |
| 规范设立资助标识率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤222.2万元 | 222.2万元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 自项目实施起3个月内 | 自项目实施起3个月内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当地社会福利事业发展情况 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |
| 生态效益指标 | 节约资源，保护生态环境情况 | 稳步提高 | 稳步提高 |  |
| 经济效益指标 | 对目标群体带来的效益 | 有所提高 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | 90% |  |

**2024年省级福利彩票公益金项目绩效自评表**

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 80岁以上老人高龄津贴补助项目 |
| 主管部门及代码 | 睢县民政局 | 实施单位 | 睢县民政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 225 | 225 | 225 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 225 | 225 | 225 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 每月按时足额发放全县80岁以上老人高龄津贴补助 | 每月及时发放高龄津贴补助，高龄老人生活水平得到稳步提升提升高龄老人的幸福感、获得感和满意度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄津贴补助发放人次 | ≥3.9万人次 | 3.94万人次 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 资助项目政策符合率 | 100% | 100% |  |
| 规范设立资助标识率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤225万元 | 225万元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月底 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人福利事业发展 | 稳步提升 | 稳步提升 |  |
| 经济效益指标 | 对目标群体带来的效益 | 有所提高 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | 90% |  |

**2024年省级福利彩票公益金项目绩效自评表**

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 支持老年助餐服务补助项目 |
| 主管部门及代码 | 睢县民政局 | 实施单位 | 睢县民政局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 94 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：当年财政拨款 | 94 | 0 | 0 | 0% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于全县各乡镇老年助餐场所装饰修缮和河集乡、孙聚寨乡、白庙乡、匡城镇、河堤镇设施设备购置 | 对全县乡镇老年助餐场所厨房用水安装、内外墙墙面清理、刮腻子、乳胶漆、房间用电安装、室内吊顶、大门安装、路面硬化、助餐服务场所氛围装修等进行装饰修缮。为河集乡、孙聚寨乡、白庙乡、匡城镇、河堤镇配置油烟机、消毒柜、冷柜、空调、灭火器、适老化餐桌餐椅、锅碗瓢勺等设施设备。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持老年助餐服务补助项目资金 | ≤94万元 | 0 | 项目已完成，但未达到验收条件，暂未支付。待验收后，及时拨付。 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0% | 项目已完成，但未达到验收条件，暂未验收。 |
| 资助项目政策符合率 | 100% | 100% |  |
| 规范设立资助标识率 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤94万元 | 94万元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月底 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年助餐福利事业发展 | 提升 | 提升 |  |
| 经济效益指标 | 对目标目标群体带来的效益 | 有所提高 | 有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85% | 90% |  |