附件1

# 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标自评表

# （2025年度）

| 转移支付名称 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 商丘市民政局 |  | 资金使用单位 |  | 睢县民政局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度资金总额 | 153 | 15.7 |  | 10.26% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 153 | 15.7 |  | 10.26% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目 标完成 情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要内容为完成村级示范性老年助餐建设任务；支持“福彩圆梦•孤儿助学工程”； |  |  | 睢县民政局完成24个村级标准化养老服务站，为其进行了装饰修缮和设施设备购置；通过“福彩圆梦•孤儿助学工程”，资助我县年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的13名孤儿完成学业； |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成村级标准化养老服务站个数 | ≥20个 | 24个 |  |  |
|  |  |  | 资助孤儿人数 | ≥13人 | 15人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高受助人群生活质量 | 稳步提高 | 稳步提高 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金落实到项目的时间 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会福利事业发展 | 稳步促进 | 稳步促进 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不影响环境质量 | 不影响 | 不影响 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作具有可持续性 | 可持续 | 可持续 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高民政工作服务水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |  |
|  | 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 85% |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

# 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标自评表

# （2025年度）

| 转移支付名称 |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 商丘市民政局 |  | 资金使用单位 |  | 睢县民政局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度资金总额 | 900 | 900 |  | 100% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 900 | 900 |  | 100% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目 标完成 情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要内容为用于支持睢县中心敬老院扩建（重度残疾人照护中心）项目主体工程建设. |  |  | 睢县民政局睢县中心敬老院扩建（重度残疾人照护中心）项目主体工程建设达到要求，资金已支付。. |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数 | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 规范设立资助标识率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金落实到项目的时间 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会福利事业发展 | 稳步促进 | 稳步促进 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不影响环境质量 | 不影响 | 不影响 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作具有可持续性 | 可持续 | 可持续 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高民政工作服务水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |  |
|  | 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 85% |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

# 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效目标自评表

# （2025年度）

| 转移支付名称 |  | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 民政部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 商丘市民政局 |  | 资金使用单位 |  | 睢县民政局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |  |
|  |  | 年度资金总额 | 21 | 0 |  | 0% |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 | 21 | 0 |  | 0% |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 总体目 标完成 情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要内容为用于支持睢县老年助餐场所添置或更新设施设备 |  |  | 睢县民政局已完成老年助餐场所建设任务，取得良好效果。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数 | ≥1个 | 1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 规范设立资助标识率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总支出和各分项支出控制 | 不超过定额标准 | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金落实到项目的时间 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会福利事业发展 | 稳步促进 | 稳步促进 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不影响环境质量 | 不影响 | 不影响 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工作具有可持续性 | 可持续 | 可持续 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高民政工作服务水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |  |
|  | 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 85% |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |